令和８年６月１日

令和８年度筑紫地区介護保険サービス事業所就職フェア実施要領

１　目的

(1)筑紫地区５市（筑紫野市、太宰府市、春日市、大野城市、那珂川市）の介護保険サービス事業所・施設を運営する法人を対象に、就職フェアを開催することで、事業所等の人材確保を支援し、安定的で質の高いサービス提供に資する。また、事業所等における人材確保に係る今後の市の支援策の検討に役立てる。

２　対象者

(1)参加できる法人

次のア・イの両方を満たす法人

ア　筑紫地区５市において介護保険サービス事業所・施設を展開する法人

イ　事業周知（チラシ配布、事業所内ポスター掲示等可能な範囲）及び事後のアンケート調査・報告書（簡易なもの）の提出について市に協力できる法人

(2)参加者

上記(1)事業所での就職を希望する者（市民であるかを問わない。）

３　後援

福岡南公共職業安定所（ハローワーク福岡南）

４　概要

参加事業所は、会場にブースを設け、参加者は、関心がある事業所の従業者と面談できる。参加者の面談の回数に制限はなく、会場への出入りも自由とする。

また、福岡県社会福祉協議会の協力により、求職者の資格取得に関する助言等を行うブースを設ける。

(1)日時および会場

①那珂川会場（担当市：那珂川市・春日市・大野城市）

場所：ミリカローデン那珂川　２階多目的ホール、会議室１等

（那珂川市仲２丁目５番１号）

日時：令和８年９月６日（日）　午前10時30分～午後2時30分

②筑紫野会場（担当市：筑紫野市・太宰府市）

場所：筑紫野市役所２階研修室（筑紫野市石崎１-１-１）

日時：令和８年10月10日（土）午前10時～午後2時

(2)参加費

無料

５　事業スケジュール（予定）

| 時期 | 内容 |
| --- | --- |
| 令和８年６月上旬 | 参加法人募集 |
| ６月下旬 | 申込締切 |
| ７月中旬 | 参加法人決定 |
| ８月上旬 | 【那珂川会場】 参加事業所打合せ（予定）※メールで実施する予定 |
| ９月上旬 | 【那珂川会場】[９/６]当日 ※事業所は当日準備のみ |
| ９月中旬 | 【筑紫野会場】 参加事業所打合せ（予定）※メールで実施する予定 |
| 10月中旬 | 【筑紫野会場】[10/10]当日 ※事業所は当日準備のみ |

６　周知方法（予定）

ア 市報 イ 市ウェブサイト ウ 市ＳＮＳ（LINE等） エ プレスリリース オ ポスター掲示（市内公共施設）

(1)各市固有媒体等

ア 自治会チラシ回覧 イ 参加法人による広報活動（ポスター掲示、チラシ配布等） ウ 市内商業施設等 エ 福岡市市政だより オ ハローワーク福岡南

(2)外部へ依頼

７　参加法人の遵守事項

(1)求人情報は、市内の介護保険サービス事業所・施設に係るもののみとする（ただし、採用後の諸事情による市外事業所等への配置転換を妨げるものではない。）。

(2)本事業に係る市の広報活動に積極的に協力するものとする。

(3)会場では、次の行為をしないこと。

ア　参加者への金品の交付等過度な呼込み・囲い込みと認められる行為

イ　営利活動（物品の販売等）

ウ　政治的活動及び宗教的活動

エ　暴力行為、迷惑行為（音楽を流す、大声を出す等、他の事業所の面談等の妨げになる行為）

(4) 事業の効果検証のため、事後アンケート及び報告書の提出を行うこと。

(5) その他市職員の指示に従うこと。

８　その他

(1)市は、準備段階で積極的に事業所に意見を求めることとする。出された事業所の意見については、必要に応じ事業運営に反映するとともに、本要領も改正を行う。